## Sheet1
Bug ID | Test Case ID | Tóm tắt lỗi (Summary) | Mức độ (Severity) | Ưu tiên (Priority) | Các bước tái hiện (Steps to Reproduce) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Kết quả mong đợi (Expected Result) | Trạng thái
BUG_AUTH_001 | TC_AUTH_003 | Hệ thống không hiển thị lỗi khi nhập Email thiếu ký tự '@' | Major | High | 1. Vào trang Đăng ký | Trang web reload lại, không có thông báo lỗi màu đỏ xuất hiện. | Hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi: "Email không đúng định dạng". | Open
2. Nhập Email: usergmail.com
3. Nhấn 'Đăng ký'
BUG_AUTH_002 | TC_AUTH_006 | Thông báo lỗi đăng nhập sai chính tả và font chữ | Minor | Low | 1. Vào trang Login | Thông báo hiện: "Email hoac mat khau khong dung" (Sai chính tả, font Times New Roman). | Thông báo phải đúng chính tả: "Email hoặc mật khẩu không chính xác" (Font Roboto/Arial). | Open
2. Nhập sai Password
3. Nhấn 'Đăng nhập'
BUG_AUTH_003 | TC_AUTH_009 | Hệ thống bị treo (White Screen) khi nhập chuỗi SQL Injection | Critical | High | 1. Vào trang Login | Màn hình trắng xóa (White Screen), loading mãi không phản hồi > 30s. | Hệ thống phải từ chối truy cập và hiển thị thông báo "Dữ liệu không hợp lệ". | Open
2. Nhập Email: ' OR 1=1 --
3. Nhấn 'Đăng nhập'
BUG_PROD_001 | TC_PROD_005 | Bộ lọc giá hoạt động sai logic: Lọc <500k nhưng hiển thị sp 900k | Major | High | 1. Vào danh sách sản phẩm | Danh sách kết quả hiển thị cả iPhone 15 Pro Max (Giá 30tr). | Danh sách chỉ được hiển thị các sản phẩm có giá trong khoảng 100k - 500k. | Open
2. Chọn khoảng giá 100k - 500k
3. Nhấn 'Lọc'
BUG_PROD_002 | TC_PROD_010 | Hình ảnh sản phẩm không hiển thị (Broken Image) ở trang chi tiết | Minor | Medium | 1. Vào trang chi tiết 'Laptop Dell' | Ảnh không load được, hiển thị icon hình ảnh bị gãy (Broken link). | Ảnh sản phẩm phải hiển thị rõ nét. | Open
2. Quan sát ảnh đại diện sản phẩm
BUG_CART_001 | TC_CART_007 | Tính sai Tổng tiền (Grand Total) khi số lượng sản phẩm đạt Max (99) | Critical | High | 1. Thêm SP giá 10tr vào giỏ | Tổng tiền hiển thị: 900.000.000đ (Thiếu 90 triệu so với đúng). | Tổng tiền phải là: 10.000.000 x 99 = 990.000.000đ. | Open
2. Cập nhật số lượng lên 99
3. Kiểm tra Tổng tiền
BUG_CART_002 | TC_CART_011 | Icon giỏ hàng trên Header không cập nhật về 0 sau khi xóa hết SP | Major | Medium | 1. Thêm 1 SP vào giỏ | Trang báo "Giỏ hàng trống" nhưng Icon trên Header vẫn hiện số (1). | Icon trên Header phải cập nhật về số (0) hoặc ẩn số đi. | Open
2. Xóa SP đó khỏi giỏ
3. Quan sát Icon Giỏ hàng
BUG_CHECK_001 | TC_CHECK_008 | Nút 'Đặt hàng' quay vô tận (Infinite Loading) khi mạng chậm | Critical | High | 1. Tại trang Checkout | Icon loading quay liên tục > 60s, không chuyển trang, không thông báo. | Hệ thống phải xử lý xong trong <10s hoặc báo lỗi timeout nếu quá lâu. | Open
2. Giả lập mạng chậm (Slow 3G)
3. Nhấn 'Đặt hàng'
BUG_CHECK_002 | TC_CHECK_011 | Trạng thái đơn hàng hiển thị mã lỗi "ERR_STATUS" thay vì text | Major | Medium | 1. Đặt hàng thành công | Hiển thị chuỗi: ERR_STATUS_001. | Phải hiển thị trạng thái dạng text: "Chờ xử lý" (Pending). | Open
2. Vào 'Lịch sử đơn hàng'
3. Xem cột Trạng thái
BUG_GEN_001 | N/A | Thông tin bản quyền (Copyright) dưới Footer sai năm hiện tại | Minor | Low | 1. Kéo xuống chân trang web (Footer) | Hiển thị: "Copyright © 2023 Ecommerce". | Phải hiển thị năm hiện tại: "Copyright © 2026 Ecommerce". | Open
2. Quan sát dòng Copyright