## Data
STT | Phân hệ (Module) | Tổng số TC | Đã chạy (Executed) | Đạt (Pass) | Hỏng (Fail) | Lỗi Critical | Lỗi Major | Lỗi Minor | Tổng Lỗi
1 | Xác thực (Auth) | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3
2 | Sản phẩm (Product) | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2
3 | Giỏ hàng (Cart) | 15 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
4 | Thanh toán (Checkout) | 12 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2
SUM | TỔNG CỘNG | 54 | 54 | 43 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10
Trạng thái | Số lượng |  | ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG (QUALITY ASSESSMENT): Dựa trên quá trình kiểm thử thực tế trên hệ thống, QA Team đưa ra kết luận:
Pass | 43
Fail | 11 |  | 1. Cảnh báo rủi ro (High Risk): Tỷ lệ Pass Rate chỉ đạt 79.6% (Dưới mức kỳ vọng 90%). Hệ thống đang chứa 2 lỗi Critical cực kỳ nguy hiểm: Cho phép nhập số lượng âm (-5) vào giỏ hàng, và Form thanh toán thẻ không hề có bước xác thực (Fake Payment validation).
Mức độ | Số lượng |  | 2. Phân bổ lỗi: Lỗi phân bổ rải rác ở tất cả các phân hệ, đặc biệt khu vực Giỏ hàng và Xác thực có mật độ lỗi cao nhất (20%).
Critical | 2
Major | 5 |  | 3. Kết luận: Mã nguồn (Source Code) hiện tại được code khá sơ sài, thiếu Validation ở Backend. Kiến nghị KHÔNG RELEASE phiên bản này. Cần đưa code về trạng thái Fix Bug khẩn cấp.
Minor | 3
Module | Số Bug
Auth | 3
Product | 2
Cart | 3
Checkout | 2

## Metrics
1. Tỷ lệ thực thi (Test Execution Rate):
Chạy 54/54 TC -> Đạt 100% (Thỏa mãn Exit Criteria).
2. Tỷ lệ Đạt/Hỏng (Pass/Fail Rate):
Tỷ lệ Pass: (43 / 54) * 100 = 79.6%
Tỷ lệ Fail: (11 / 54) * 100 = 20.4%
3. Mật độ lỗi theo Module (Defect Density):
Xác thực (Auth): 3 Bugs / 15 TCs = 20.0%
Sản phẩm (Product): 2 Bugs / 12 TCs = 16.7%
Giỏ hàng (Cart): 3 Bugs / 15 TCs = 20.0%
Thanh toán (Checkout): 2 Bugs / 12 TCs = 16.7%
4. Phân bố mức độ nghiêm trọng (Severity Distribution):
Nghiêm trọng (Critical): 2 Lỗi (20%)
Lớn (Major): 5 Lỗi (50%)
Nhỏ (Minor): 3 Lỗi (30%)